Приложение № 1

к распоряжению от ___09.2022. № ___

- Дорожная карта подготовки и проведения

- Месячника по безопасности дорожного движения под условным наименованием

- «Засветись!»

с 03.10.2022 по 30.10.2022

г. Н.Новгород, 2022

По итогам 8 месяцев несмотря на снижение на 5,5% (с 712 до 673 ДТП) количества ДТП, связанных с наездами  на пешеходов, отмечено, что каждое третье ДТП данного вида (32,3%, 217) произошло в темное время суток, при этом установлено, что подавляющее большинство пешеходов при нахождении на проезжей части не использовали светоотражающие элементы. Рост наездов на пешеходов в темное время суток зарегистрирован в  18 муниципальных образованиях Нижегородской области (Балахнинском, Борском, Выксунском, Кстовском, Дивеевском, Пильнинском, Починковском, Семеновском, Уренском, Кулебакском, Ветлужском, Ардатовском, Ковернинском, Спасском, Бутурлинском, Воскресенском, Перевозском и Сеченовском районах).

Анализ данного вида аварийности в осеннем периоде прошедшего года (сентябрь-декабрь 2021) показал, что практически половина (49,1%; 278) наездов на пешеходов совершена в промежутке времени между 16:00 до 21:00 часами, на которые приходится свыше половины (56,1%; 37) погибших, в том числе все 3 ребенка, погибших в осенний период, и практически половина раненых (49%;261).

При этом один из факторов, способствующих совершению наездов на пешеходов в осеннем периоде прошлого года стало нахождение пешехода на проезжей части без световозвращающих элементов (43 ДТП, 24 погибших).

Увеличение уровня данного вида происшествий в осенний период напрямую зависит от ухудшения видимости ввиду раннего наступления темного времени суток, пасмурной погоды и в совокупности с неиспользованием участниками дорожного движения световозвращающих элементов.

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий в тёмное время суток, в том числе с участием детей, активизации информационно-разъяснительной и контрольно-надзорной деятельности, формирования стериотипа правомерного поведения участников дорожного движения, повышения видимости пешеходов путем использования световозвращающих элементов необходимо реализовать следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий |  |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Непосредственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проинформировать органы местного самоуправления и заинтересованные организации, расположенные на обслуживаемой территории, о целях и задачах Месячника. |  | до 03.10.2022 | ОГИБДД ОВД |  | ОВД |
|  |  | Провести с волонтёрами, представителями «родительского патруля», социально активными гражданами занятия по порядку выявления основных недостатков в содержании улично-дорожной сети (освещённости, состояния проезжей части и пешеходных переходов). Провести тренинги по порядку оформления Листов-проверки (Приложение 2). |  | до 06.10.2022 | ОГИБДД ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Организовать размещение в общедоступных для граждан местах Листов-проверки, а также возможность их скачивания с интернет-ресурсов органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов образования и образовательных учреждений. |  | до 03.10.2022 | ОГИБДД ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Организовать ежедневное получение сотрудниками ГИБДД заполненных лицами, указанными в п.3 Листов-проверок, обеспечив оперативную проверку информации о выявленных недостатках улично-дорожной сети. |  | в течение Месячника | ОГИБДД ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Проработать вопрос размещения на официальных Интернет-сайтах администраций муниципальных районов и органов образования районов, в средствах массовой информации материалов о ходе проведения Месячника. |  | в течение Месячника | ОГИБДД ОВД |  | ОВД |
|  |  | Подготовить для размещения в средствах массовой информации, на официальных Интернет-сайтах администраций муниципальных районов и органов образования районов материалы по проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности пешеходов (в т.ч. детей) в тёмное время суток, в т.ч. о правилах использования световозвращательных элементов. |  | в течение Месячника | УГИБДД, МОНиМП |  | УГИБДД, ОВД ОУО |
|  |  | Создать вкладку о проведении Месячника на сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики и ГБУДО «Сфера», в социальной сети ВКОНТАКТЕ «Региональный детский пресс – центр ЮИД». |  | до 03.10.2022 | МОНиМП |  | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУДО «Сфера») |
|  |  | Проработать с администрациями торговых центров, кинотеатров, предприятий общественного транспорта, включая метрополитен, рынки и другие организации с массовым пребыванием людей вопрос размещения во время Месячника видеороликов, фонограмм, листовок о проведении акции. |  | до 03.10.2022 | ОГИБДД ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Проработать вопрос размещения информации по тематике безопасности дорожного движения и бегущей строки, информирующей о мероприятиях Месячника, в эфире региональных и районных телеканалов. |  | до 03.10.2022 | ОГИБДД ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Разработать на основе анализа аварийности с участием пешеходов (в т.ч. детей – пешеходов) служебные задания и маршруты патрулирования для специализированных групп, состоящих из представителей ОВД, волонтеров, «родительских патрулей», в которых отразить цели и задачи, места и время несения службы. |  | до 03.10.2022 | ОВД |  | ОВД ОГИБДД |
|  |  | Совместно с территориальными органами образования обеспечить работу в составе специализированных групп представителей Общественного Совета при ОВД, институтов гражданского общества, в т.ч. «родительских патрулей» и волонтёров. |  | в течение Месячника | ОУО, ОГИБДД ОВД |  | ОУО, ОВД |
| Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечить силами инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД и сотрудников по связям с общественностью ОВД постоянное информационное присутствие темы обеспечения безопасности дорожного движения и популяризации световозвращающих элементов в городских (районных) СМИ, социальных сетях Интернет | в течение Месячника | УГИБДД, МОНиМП | ОВД ОГИБДД ОУО |  |
|  |  |  | Инициировать выступления представителей муниципальных органов, органов образования, руководства ОВД перед населением по вопросам организации и проведения Месячника, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и освещённости улично-дорожной сети в тёмное время суток с привлечением представителей СМИ, общественных организаций. | в течение Месячника | ОГИБДД ОВД, ОУО | ОВД, ОУО |  |
|  |  |  | Обеспечить взаимодействие со СМИ при подготовке и проведении мероприятий Месячника с обязательным освещением событий, направленных на повышение уровня защищенности участников дорожного движения, оказание содействия СМИ в освещении мероприятий. Размещать информацию по тематике БДД, видеоролики, листовки и иные носители информации о проведении акции с призывом к населению о принятии активного участия в ней в эфире региональных телеканалов, в местах массового пребывания граждан, в том числе в городском общественном транспорте, торговых центрах, рынках, кинотеатрах, ВУЗах, а также на уличных мониторах. | в течение Месячника | УГИБДД, МОНиМП | УГИБДД МОНиМП ГИБДД ОВД ОМСУ ОУО ПОО |  |
|  |  |  | Предоставить видеосюжеты о проведении мероприятий, в рамках Декадника «Засветись!» в ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и региональные СМИ. | на следующий день после проведённого мероприятия | ГИБДД ОВД | ГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Регулярно размещать информацию по тематике мероприятий на сайтах МОНиМП, подведомственных организаций, территориальных ОВД, в группах социальной сети ВКонтакте, а также сообществ (социальных групп) муниципальных образований. | весь период Месячника | УГИБДД, МОНиМП | ГИБДД ОВД, ГБУДО «Сфера», ОМСУ, ОУО |  |
|  |  |  | Выпуск номера электронной региональной газеты «Планета ЮИД» по итогам Месячника. | 31.10.2022 | МОНиМП | ГБУДО «Сфера», региональный пресс – центр ЮИД ОУО |  |
|  |  |  | Выпуск новостной программы регионального пресс-центра ЮИД ЮИДnew в передаче «407-ой на связи» (по тематике Месячника). | в период проведения Месячника | МОНиМП | ГБУДО «Сфера», региональный пресс – центр ЮИД ОУО |  |
|  |  |  | Выпуск программы регионального пресс-центра ЮИД «Разговор без галстука» (по тематике Месячника). | в период проведения Месячника | МОНиМП | ГБУДО «Сфера», региональный пресс – центр ЮИД ОУО |  |
|  |  |  | Выпуск радиопередачи «Котобум» регионального пресс-центра ЮИД (по тематике Месячника). | в период проведения Месячника | МОНиМП | ГБУДО «Сфера», региональный пресс – центр ЮИД ОУО |  |
|  |  |  | Организовать размещение на официальных сайтах структурных подразделениях органов исполнительной власти в области образования, ГУ МВД России по Нижегородской области отчетной информации о результатах проведенного Месячника. | до 03.11.2022 | УГИБДД, МОНиМП | УГИБДД ГИБДД ОВД МОиМП ОМСУ ОУО |  |
| Контрольно-надзорная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Провести единый развод с участием специализированных групп представителей Общественного Совета при ОВД, институтов гражданского общества, в т.ч. «родительских патрулей» и волонтёров. | 07.10.2022 | УГИБДД, МОНиМП | ГИБДД ОВД ОМСУ ОУО |  |
|  |  |  | Активизировать деятельность нарядов ДПС, госинспекторов дорожного надзора по выявлению недостатков освещённости улично–дорожной сети. | весь период Месячника | УГИБДД | ОВД ОГИБДД |  |
|  |  |  | При передвижении на патрульных автомобилях ГИБДД в постоянном режиме включать специальные световые сигналы (проблесковые маяки). | весь период Месячника (с 16:00 до 07:00) | ОГИБДД ОВД | ОВД ОГИБДД |  |
|  |  |  | При движении автопатрулей ДПС по маршруту патрулирования обеспечить не реже раза в два часа трансляцию с использованием средств голосового усиления типовых обращений (Приложение №3) к участникам дорожного движения. | весь период Месячника (с 08:00 до 20:00) | ОГИБДД ОВД | ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Ориентировать наряды ГИБДД на выявление и пресечение нарушений ПДД пешеходами, в т.ч. связанных с неиспользованием световозвращающих элементов в темное время суток. | в течение Месячника | ОГИБДД ОВД | ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Ориентировать наряды ГИБДД на выявление и пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, в т.ч. связанных с неиспользованием световозвращающих элементов в темное время суток, и составление административных материалов по 5.35 КоАП РФ. | в течение Месячника | ОГИБДД ОВД | ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Ориентировать наружные наряды (ГИБДД, УУП, ППСп) на выявление и пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов. | весь период Месячника | ОГИБДД ОВД | ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Провести информационно–пропагандистские акции «Береги пешехода», в рамках которых обеспечить деятельность специализированных групп из числа сотрудников ОВД, представителей Общественного Совета при ОВД, институтов гражданского общества, в т.ч. «родительских патрулей» и волонтёров в соответствии со служебными заданиями, предусмотренными п.12 Дорожной карты. (Приложение 4) | Каждую пятницу в течение всего Месячника (с 17.00 до 20.00 часов) | УГИБДД МОНиМП | ОУО, ОВД ОГИБДД, ПОО |  |
|  |  |  | Провести заседание Рабочей группы министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по рассмотрению ДТП. | С 17.10 по 21.10.2022 | УГИБДД МТиАД НО |  |  |
| Массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Провести фотофлэшмоб «Засветись!» (Приложение 5). | 03.10.2022 | УГИБДД МОНиМП | УГИБДД ГИБДД ОВД МОНиМП ОМСУ ОУО |  |
|  |  |  | Видеофлэшмоб среди отрядов ЮИД «Мода +Стиль=Безопасность» (Приложение 6). | 20.10.2022 | УГИБДД МОНиМП | ГИБДД ОВД МОНиМП ОМСУ ОУО |  |
|  |  |  | Провести конкурс рисунков по тематике безопасности дорожного движения «Дети. Дорога. Безопасность». | 03.10 до 30.10.2022 | МОНиМП | ОУО ГБУДО «Сфера» |  |
|  |  |  | Провести конкурс семейного творчества «За безопасность на дороге всей семьей» | 03.10 до 30.10.2022 | МОНиМП | ОУО ГБУДО «Сфера» |  |
|  |  |  | Провести классные часы, родительские собрания, беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней», в том числе в режиме удалённого доступа (в режиме видеоконференции), с привлечением сотрудников ГИБДД. | весь период Месячника | МОНиМП УГИБДД | ОУО, ОО, ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Провести просветительские профилактические мероприятия в пунктах временного размещения эвакуироваемого населения, прибывающего с территории Донецкой и Луганской Народных республик по тематике Месячника. | весь период Месячника | УГИБДД | ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Провести мониторинг освещенности и содержания пешеходных переходов в районе образовательных организаций и по маршруту следования детей «Дом-школа-дом». с участием волонтёров, «родительского патруля», педагогов | весь период Месячника | УГИБДД МОиМП | ОУО Образовательные организации (далее-ОО) ОГИБДД ОВД |  |
|  |  |  | Провести мониторинг наличия на элементах одежды либо экипировки учащихся световозвращающих элементов в темное время суток сотрудниками ОВД совместно с представителями ОУО, «родительских патрулей» провести (охватываются все образовательные организации) с заполнением листов-мониторинга использования детьми световозвращающих элементов (Приложение 7). | С 17.10 по 21.10.2022 | УГИБДД МОиМП | ОУО ОВД |  |
| Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение профилактических занятий с учениками ОО и детских садов с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». | весь период Месячника | МОНиМП | ГБУДО «Сфера» (по отдельному графику) |  |
|  |  |  | Проведение профилактических занятий с учениками ОО и детских садов на базе стационарных и мобильных автогородков. | весь период Месячника | МОНиМП | ОУО ОО |  |
|  |  |  | Проведение минуток безопасности по окончании последнего урока. | весь период Месячника | МОНиМП | ОУО ОО |  |
|  |  |  | Проведение представителями отрядов ЮИД мастер-классов по изготовлению световозвращающих элементов, а также дидактических материалов (листовок, буклетов и т.д.) по тематике Месячника с обучающимися образовательных организаций. Проведение мастер-класса записать на которкое видео (до 3 мин.) и направить в УГИБДД на адрес электронной почты gibdd52@bk.ru с указанием района, школы и названия отряда ЮИД. | с 24.10 по 28.10.2022 | МОНиМП УГИБДД | ОУО ОО ОГИБДД ОВД |  |
| Контрольно-координационная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставлять отчет с нарастающим итогом о реализации запланированных мероприятий (до 14-00 ygibddnn@mail.ru). (Приложение 8). | 16.10.2022 31.10.2022 | УГИБДД МОНиМП | ОГИБДД ОВД, ГИБДД ОВД, ОУО |  |
|  |  |  | Осуществлять контрольные выезды сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области для оценки эффективности проводимых мероприятий. | в период Месячника | УГИБДД МОНиМП |  |  |

Фото-, видеоматериалы направляются в УГИБДД

Проводится в соответствии с Положением. Территориальными органами образования, совместно с представителями ГИБДД выбираются 4 рисунка от района (сюжеты рисунков должны соответствовать темам «Скорость», «Пешеход в тёмное время суток», «Ребёнок в автокресле», «Катание с горок вблизи дороги», «Пешеходный переход», «Игра вблизи проезжей части», «Ребёнок на велосипеде на проезжей части», с учетом времен года). Пример: Зима: катание с горки у дороги или занос автомобиля. Лето: Игра вблизи с проезжей частью или ребенок в автокресле и т.д.

Проводится в соответствии с Положением. Территориальными органами образования, совместно с представителями ГИБДД выбираются 4 рисунка от района (сюжеты рисунков должны соответствовать темам «Скорость», «Пешеход в тёмное время суток», «Ребёнок в автокресле», «Катание с горок вблизи дороги», «Пешеходный переход», «Игра вблизи проезжей части», «Ребёнок на велосипеде на проезжей части», с учетом времен года). Пример: Зима: катание с горки у дороги или занос автомобиля. Лето: Игра вблизи с проезжей частью или ребенок в автокресле и т.д.

Контрольные листы обследования передаются в ГИБДД для обобщения и принятия в предусмотренных случаях мер надзорного реагирования.